## Planeación
Responsables
Mauricio Sánchez
Daniel Pizarro
Raúl Garfio
Resultados Esperados | TAREAS | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | PRESENTACIÓN
Contrato de requerimentos para firmar con Resideo
Etapa 1 | Enlistar Requerimentos
Etapa 1 | Resolver dudas acerca de requerimentos: Enlace vía Zoom con personal de Resideo
Etapa 1 | Firmar contrato con Resideo
Propuestas no formales
Etapa 1 | Propuestas individuales: Explicar de manera individual propuestas en el movimiento del robot.
Etapa 1 | Propuesta general en común acuerdo: Bocetos a lápiz y en pizarra sobre generalidades del diseño conceptual
Definir Material
Etapa 1 | Investigación de componentes a usar: Investigación de existencia en tiendas en la ciudad o por internet
Etapa 1 | Definir los materiales a utilizar: En base a la lista de requerimentos
Etapa 1 | Entregar formato para pedido de materiales
Prototipo en CAD
Etapa 1 | Realizar bocetos más elaborados: División de trabajo para movimiento en 2 ejes del actuador y chasis general
Etapa 1 | Realizar CAD con medidas de componentes: Ensamblaje de las partes mencionadas
MPLAB Y PIC18
Etapa 2 | Terminar en equipo tutorial Wels
Etapa 2 | Atender dudas específicas con Dr. Castelló
Circuiteria sencilla con PIC18
Etapa 2 | Implementación de puertos a utilizar en Pic18
Etapa 2 | Checar funcionamiento de los componentes
Simulación de circuito del Proyecto
Etapa 2 | Uso de Proteus y Modelsim
Desarrollo de estructura física
Etapa 2 | Ver espacios y comparar con CAD: Armado real y uso adecuado de material estructural pedido
Etapa 2 | Incorporar elementos (motores,drivers,etc.): Acoplamiento correcto entre electrónica y mecánica del proyecto
Etapa 2 | Resolver dudas
Programación con componentes
Etapa 2 | Medición de comportamientos reales
Etapa 2 | Precisar programación de PIC
Etapa 2 | Resolver dudas
Etapa 2 | Perfeccionar componentes
Armar producto
Etapa 3 | Programación etapa definitiva
Etapa 3 | Elaboración de circuito impreso
Pruebas y perfeccionamiento
Etapa 3 | Test
Etapa 3 | Perfeccionar precisión de componentes
Etapa 3 | Comparar producto con los resultados esperados al inicio del proyecto
Cierre y entrega
Etapa 3 | Elaboración de manual de usuario y documentación
Etapa 3 | Presentación y cierre

## Proceso Real
Responsables
Mauricio Sánchez
Daniel Pizarro
Raúl Garfio
Resultados Esperados | TAREAS | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | PRESENTACIÓN
Contrato de requerimentos para firmar con Resideo
Etapa 1 | Enlistar Requerimentos
Etapa 1 | Resolver dudas acerca de requerimentos: Enlace vía Zoom con personal de Resideo
Etapa 1 | Firmar contrato con Resideo
Propuestas no formales
Etapa 1 | Propuestas individuales: Explicar de manera individual propuestas en el movimiento del robot.
Etapa 1 | Propuesta general en común acuerdo: Bocetos a lápiz y en pizarra sobre generalidades del diseño conceptual
Definir Material
Etapa 1 | Investigación de componentes a usar: Investigación de existencia en tiendas en la ciudad o por internet
Etapa 1 | Definir los materiales a utilizar: En base a la lista de requerimentos
Etapa 1 | Entregar formato para pedido de materiales
Prototipo en CAD
Etapa 1 | Realizar bocetos más elaborados: División de trabajo para movimiento en 2 ejes del actuador y chasis general
Etapa 1 | Realizar CAD con medidas de componentes: Ensamblaje de las partes mencionadas
MPLAB Y PIC18
Etapa 2 | Terminar en equipo tutorial Wels |  | (No se termino de ver todos los tutoriales)
Etapa 2 | Atender dudas específicas con Dr. Castelló
Circuiteria sencilla con PIC18
Etapa 2 | Implementación de puertos a utilizar en Pic18
Etapa 2 | Checar funcionamiento de los componentes
Simulación de circuito del Proyecto
Etapa 2 | Uso de Proteus y Modelsim |  |  |  | (No se realizó simulación del circuito)
Desarrollo de estructura física
Etapa 2 | Ver espacios y comparar con CAD: Armado real y uso adecuado de material estructural pedido
Etapa 2 | Incorporar elementos (motores,drivers,etc.): Acoplamiento correcto entre electrónica y mecánica del proyecto
Etapa 2 | Resolver dudas
Programación con componentes
Etapa 2 | Medición de comportamientos reales
Etapa 2 | Precisar programación de PIC
Etapa 2 | Resolver dudas
Etapa 2 | Perfeccionar componentes
Armar producto
Etapa 3 | Programación etapa definitiva
Etapa 3 | Elaboración de circuito impreso | [8 empty] | (Se decidió no imprimir una placa por el tiempo disponible)
Pruebas y perfeccionamiento
Etapa 3 | Test
Etapa 3 | Perfeccionar precisión de componentes
Etapa 3 | Comparar producto con los resultados esperados al inicio del proyecto
Cierre y entrega
Etapa 3 | Elaboración de manual de usuario y documentación
Etapa 3 | Presentación y cierre